## 里程碑计划
时间 | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-02-01
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
实施
开发
用户&IT
里程碑节点说明
序号 | 里程碑 |  |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 天数
1 |  |  |  | 2024-01-01 |  | 2024-01-20 |  | 14
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Formulas:
天数 = NETWORKDAYS([开始时间],[结束时间],法定节假日!B2:B33)
▲ 接口详细设计
【示例】
★：重要事件
▲：重要交付物
▲单元测试报告
▲ 用户操作手册
1.1内部启动
4.2 最终用户培训
★上线后结果评审
(2/26）
★ 调研开始（8/21)
★蓝图评审结束(9/25)
★蓝图评审开始（9/17）
4.1 UAT/试运行
★上线判定（12/26）
★上线（1/8）
5.1 上线辅导与验收
1.2技术准备
1.3项目启动
2.2系统蓝图设计
2.4输入数据处理与收集
2.3接口详细设计
2.5运行环境准备
春节
3.1系统实现准备
3.2 V2.0开发与用户确认
3.2 V3.0开发与用户确认
3.3 用户集成测试
4.4系统上线
4.3上线准备
5.2 项目收尾
▲单元测试报告
▲单元测试报告
国庆节
▲集成测试报告
▲UAT测试报告
1、根据项目主计划制定的里程碑时间结合项目角色手动绘制甘特图
2、里程碑节点时间说明
3、图标示例
2.1
业务调研与分析
3.2 V1.0开发与用户确认
★启动会（8/16)
▲ 调研报告
▲ 蓝图方案设计

## 主计划
一级流程 （阶段） | 二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | 后置 | 前置 | 进度 |  | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 执行人 |  | 关键交付物
[6 empty] | 状态 | 进度备注 |  |  |  |  | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 主责 | 协助或支持
1 |  |  | 项目准备 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 22
| 1.1 |  | 内部启动 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5
★ |  | 1.1.1 | 内部启动准备 |  |  | 未完成 |  |  | √ |  |  | 2023-09-03 | 2023-09-06 | 3
★ |  | 1.1.2 | 内部启动会 |  |  | 未完成 |  |  | √ |  | √ | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2 | 是
| 1.2 |  | 技术准备 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 7
★ |  | 1.2.1 | 用户业务流程获取 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2
★ |  | 1.2.2 | 交付物V0.1准备 |  |  | 未完成 |  |  | √ |  | √ | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 3 | 是 |  |  | 《交付物V0.1》
★ |  | 1.2.3 | 调研问卷准备 |  |  | 未完成 |  |  | √ |  | √ | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 7 | 是 |  |  | 《调研问卷》
| 1.3 |  | 项目启动 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 3
★ |  | 1.3.1 | 组建客户团队 |  |  | 未完成 |  |  |  | √ |  | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 6 |  |  |  | 《项目章程》
★ |  | 1.3.2 | 客户方准备办公环境 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 5 | 是
★ |  | 1.3.3 | 项目管理规划 |  |  | 未完成 |  |  |  | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目管理方案》
★ |  | 1.3.4 | 召开启动会 |  |  | 未完成 |  | √ | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目启动会PPT》
2 |  |  | 需求分析 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
| 2.1 |  | 业务调研与分析 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 2.1.1 | 调研资料准备 |  | 1.2.3 | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 2.1.2 | 关键用户培训考核 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.1.3 | 业务调研与模拟分析 |  | 1.2.1 | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《调研纪要》
★ |  | 2.1.4 | 调研分析报告制定与评审 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《调研分析报告》
| 2.2 |  | 系统蓝图设计 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.2.1 | 需求确认与应答 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | 0 |  |  |  |  | 《需求清单》《URS需求应答》
★ |  | 2.2.2 | 蓝图设计报告制定 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《蓝图设计报告》
★ |  | 2.2.3 | 蓝图评审与签字确认 |  |  | 未完成 |  | √ | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《蓝图验收确认单》
| 2.3 |  | 接口详细设计 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.3.1 | 接口清单及字段确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 2.3.2 | 接口详设文档制定与评审 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《接口详细设计文档》
| 2.4 |  | 输入数据处理与收集 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.4.1 | 数据收集模板制定与评审 |  |  | 未完成 |  |  |  | √ |  |  | 0 |  |  |  |  | 《数据收集模板》
★ |  | 2.4.2 | 少量产品数据收集与验证 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.4.3 | 接口接入数据管理方案制定 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《接口接入数据管理方案》
★ |  | 2.4.4 | 对接系统数据处理与验证 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.4.5 | 全量产品数据与规则收集 | 4.1.2 |  | 未完成 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 《全量数据收集表》
| 2.5 |  | 运行环境准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.5.1 | 运行环境需求确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 《服务器配置需求》
★ |  | 2.5.2 | 客户IT环境准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 2.5.3 | 网络访问准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《网络访问信息表》
3 |  |  | 系统实现 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
| 3.1 |  | 系统实现准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 3.1.1 | 开发设计及工时预估 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 《需求清单》
★ |  | 3.1.2 | 需求版本及发布计划确认 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《需求跟踪表》
| 3.2 |  | 版本开发与用户确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 3.2.1 | 开发测试数据准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 《测试用例》《测试数据》
★ |  | 3.2.2 | 开发实现与测试确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 3.2.3 | 顾问单元测试与确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《测试报告》
★ |  | 3.2.4 | 用户单元测试与确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《测试报告》
| 3.3 |  | 用户集成测试 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 3.3.1 | 关键用户培训考核 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 3.3.2 | 业务场景拉通测试 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《场景测试用例》《测试报告》
★ |  | 3.3.3 | 系统联调测试（全量） |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《测试报告》
★ |  | 3.3.4 | UAT功能交付确认 |  |  | 未完成 |  | √ | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《功能交付清单》
★ |  | 3.3.5 | UAT系统环境演示评审 |  |  | 未完成 |  |  | √ |  | √ |  | 0
4 |  |  | UAT/试运行 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
| 4.1 |  | UAT/试运行 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 4.1.1 | 试运行计划制定 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | 0
★ |  | 4.1.2 | 全量数据测试准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《场景测试用例》
★ |  | 4.1.3 | 系统试运行及确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 已签字《测试报告》
★ |  | 4.1.4 | 测试问题结果确认 |  |  | 未完成 |  |  |  | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《问题跟踪表》
| 4.2 |  | 最终用户培训 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 4.2.1 | 最终用户培训考核 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 《培训教材》
★ |  | 4.2.2 | 用户操作手册制定 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《用户操作手册》
| 4.3 |  | 上线准备 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 4.3.1 | 制定上线策略与切换计划 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | 0 |  |  |  |  | 《上线策略与切换计划》《应急策略》
★ |  | 4.3.2 | 初始化数据准备与测试 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《测试报告》
★ |  | 4.3.3 | 准备正式生产环境 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 正常运行的生产环境
★ |  | 4.3.4 | 上线启动商讨会 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《会议纪要》
| 4.4 |  | 系统上线 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 4.4.1 | 正式环境数据导入与优化确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 4.4.2 | 召开上线动员大会 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《上线启动会PPT》
★ |  | 4.4.3 | 通知正式启用新系统 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 正式启动邮件
★ |  | 4.4.4 | 签署上线确认单 |  |  | 未完成 |  | √ |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目上线确认单》
5 |  |  | 上线运行 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
| 5.1 |  | 辅导与验证 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 5.1.1 | 验收策略确认 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | 0 |  |  |  |  | 《会议纪要》
★ |  | 5.1.2 | 用户应用指导与定期复盘 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目问题跟踪表》《复盘总结报告》
★ |  | 5.1.3 | 实施文档基线确认 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 《交付文档清单》
★ |  | 5.1.4 | 项目验收评审 |  |  | 未完成 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目验收总结报告》《验收备忘》
★ |  | 5.1.5 | 召开总结表彰大会 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《总结表彰PPT》
★ |  | 5.1.6 | 签署验收确认单 |  |  | 未完成 |  | √ |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《项目验收确认单》
| 5.2 |  | 项目收尾 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 5.2.1 | 移交项目资料给客户 |  |  | 未完成 | [6 empty] | 0
★ |  | 5.2.2 | 内部分享与总结归档 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 《系统功能分享PPT》《项目组工作总结PPT》
★ |  | 5.2.3 | 奖惩兑现与团队解散 |  |  | 未完成 | [6 empty] | #VALUE!
★ |  | 5.2.4 | 实施转持续服务交接 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE!
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:B31)
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:[二级流程 （场景）, row below])
计划时间 = [计划时间, row above]
计划时间 = IF([是否与上个任务为前后置关系]="是",[计划结束, row above],"")
1、主计划中【状态】不需要编辑，已通过公式从WBS中拉取
3、若此列单元格下拉框选择“是”，则该行任务计划开始时间继承上一个任务的计划完成时间。
注：选择“是”的情况下,此行计划开始时间会自动改变，在删除“是”或者未选择情况下，计划开始时间内的公式需要删除。
4、乱码没有关系，按照以上说明编辑乱码即可生成日期
主计划说明：
1、项目主计划中，里程碑节点必须包括：蓝图设计签字、UAT功能交付确认、签署上线确认单、签署验收确认单。若项目存在特殊情况，在项目计划评审时，项目经理可说明情况且评审制定符合项目实际情况的里程碑节点。
2、项目主计划可根据项目实际情况进行裁剪。
3、项目主计划中的阶段应与项目预算中阶段相符，项目主计划与预算可共同评审。
2、计划时间制定时，填写计划开始时间和工作日计划天数即可输出计划结束时间

## 项目准备WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
|  | 计划时间: 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
1.1 |  | 任务名称: 内部启动; 计划时间: 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 1.1.1 | 任务名称: 内部启动准备; WBS: 选择团队成员; 计划时间: 2023-09-03 | 2023-09-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 组织售前交接会; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 制度模板裁剪; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 项目基线制定 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 项目基线评审; 乙方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: CRM建项; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.1.2 | 任务名称: 内部启动会; WBS: 内部启动材料准备; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 组织内部启动会; 乙方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
1.2 |  | 任务名称: 技术准备; 计划时间: 2023-09-11 | 2023-09-20 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 1.2.1 | 任务名称: 用户业务流程获取; WBS: 用户业务流程获取; 计划时间: 2023-09-09 | 2023-09-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.2.2 | 任务名称: 交付物V0.1准备; WBS: 交付物V0.1制定 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 技术顾问评审; 乙方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.2.3 | 任务名称: 调研问卷准备; WBS: 调研问卷准备 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 技术顾问评审; 乙方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
1.3 |  | 任务名称: 项目启动; 计划时间: 2023-09-05 | 2023-09-08 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 1.3.1 | 任务名称: 组建客户团队; WBS: 指导组建客户团队; 甲方 评审: √; 计划时间: 2023-09-05 | 2023-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.3.2 | 任务名称: 客户方准备办公环境; WBS: 客户办公环境准备; 计划时间: 2023-09-13 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.3.3 | 任务名称: 项目管理规划; WBS: 项目管理方案确定; 甲方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 1.3.4 | 任务名称: 召开启动会; WBS: 启动会流程讨论 | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 启动会PPT制作与同行评审; 乙方 评审: √; 甲方 评审: √; PMO: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | WBS: 召开启动会; 里程碑: √ | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:B31)
实际时间 = MIN([实际时间, row below]:N11)
实际完成 = MAX([实际完成, row below]:O11)
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
1、与主计划相同，每个阶段的WBS中，计划时间制定时，填写计划开始时间和工作日计划天数即可输出计划结束时间
2、此列用法同主计划
3、二级任务实际开始时间和实际完成时间可通过编辑三四级任务完成时间识别出。
4、四级任务手动编辑实际开始时间和实际完成时间自动计算出实际工作天数
5、通过四级任务【状态】下拉框，选择状态为“未完成”、“进行中”和“已完成”，主计划中的任务状态会自动更新。
6、乱码没有关系，按照以上说明编辑乱码即可生成日期

## 需求分析WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
2.1 |  | 业务调研与分析 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 2.1.1 | 调研资料准备 | 调研问卷用户确认 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 用户调研计划制定与评审 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.2 | 关于用户培训考核 | 关键用户培训准备 | 教材、考试题、签到表 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 关键用户培训与考核 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.3 | 业务调研与模拟分析 | 业务调研与纪要确认 | 按用户调研计划执行 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 业务场景流程梳理与差异分析 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 排产规则梳理与模拟确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 业务优化策略梳理与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 接口清单梳理与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.4 | 调研分析报告制定与评审 | 调研分析报告制定 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 技术顾问评审确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 关键用户评审确认 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 谷斗内部评审确认 |  |  |  | √ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
2.2 |  | 系统蓝图设计 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.1 | 需求确认与应答 | 需求清单编写与确认 |  |  | √ | √ | √ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | URS需求应答编写与确认 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.2 | 蓝图设计报告制定 | 蓝图设计报告制定 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 |  |  |  | √ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 |  |  | √ |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.2.3 | 蓝图客户评审签字 | 正式评审汇报 |  |  |  | √ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 评审完成签字 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
2.3 |  | 接口详细设计 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 2.3.1 | 接口清单及字段确认 | 接口清单确认 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 接口清单字段确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.3.2 | 接口详设文档制定与评审 | 接口详设文档制定 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 |  |  | √ |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 用户正式评审确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
2.4 |  | 输入数据处理与收集 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 2.4.1 | 数据收集模板制定与评审 | 基础规则收集模板制定与确认 |  |  |  | √ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 新增规则模板制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 接口接入数据收集清单确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.4.2 | 少量产品数据收集与验证 | 少量产品数据用户收集 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 产品demo验证与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 数据收集模板调整 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.4.3 | 接口接入数据管理方案制定 | 数据收集与分析讨论 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 数据管理需求方案制定 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 数据管理需求方案评审发布 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.4.4 | 对接系统数据处理与验证 | xxx系统数据处理与结果验证 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.4.5 | 全量产品数据与规则收集 | 全量产品清单确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 全量产品数据与规则收集 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
2.5 |  | 运行环境准备 | [7 empty] | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 2.5.1 | 运行环境需求确认 | 环境服务器配置及端口确认 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.5.2 | 客户IT环境准备 | 系统所需服务器采购与安装 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 2.5.3 | 网络访问准备 | VPN与堡垒机申请 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 服务器端口访问开通 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 各账号登录确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:B31)
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:[三级流程 （任务）, row below])
实际时间 = MIN([实际时间, row below]:N16)
实际完成 = MAX([实际完成, row below]:O16)
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])

## 系统实现WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
3.1 |  | 系统实现准备 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 3.1.1 | 开发设计及工时预估 | 开发功能设计 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 功能工时估算 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 开发设计评审 |  |  | √ |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.1.2 | 需求版本及发布计划确认 | 需求版本制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 发布计划制定与确认 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 禅道需求和任务创建 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
3.2 |  | 版本开发与用户测试 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 3.2.1 | 开发测试数据准备 | 测试用例制定与确认 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 接口postman联调 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.2.2 | 开发实现与测试确认 | 开发实现与测试确认 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.2.3 | 顾问单元测试与确认 | 顾问单元测试与确认 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.2.4 | 用户单元测试与确认 | 功能部署与配置 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 组织用户培训与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 用户单元测试与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
3.3 |  | 用户集成测试 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
| 3.3.1 | 关键用户培训考核 | 关键用户培训准备 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 关键用户培训与考核 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.3.2 | 业务场景拉通测试 | 场景测试计划制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 测试用例制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 系统功能及优化确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 场景测试与报告确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.3.3 | 系统联调测试（全量） | 联调测试计划制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 测试用例制定与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 系统配置与通讯准备 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 接口测试与报告确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.3.4 | 功能交付确认 | 功能交付清单确认 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
| 3.3.5 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:B31)
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:[三级流程 （任务）, row below])
实际时间 = MIN([实际时间, row below]:N9)
实际完成 = MAX([实际完成, row below]:O9)
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])

## UAT试运行WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
4.1 |  | UAT/试运行 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 试运行计划制定 | 试运行计划制定与确认 |  |  | √ | √ | √ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 全量数据测试准备 | 产品与规则系统导入与验证 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 业务数据全量导入 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 销售数据准备与导入 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 全量系统优化排产验证 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 系统试运行及确认 | 各计划结果合理性确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 试运行报告签字确认 |  |  |  | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 测试问题结果确认 | 测试问题结果确认 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
4.2 |  | 最终用户培训 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 最终用户培训考核 | 最终用户培训准备 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 最终用户培训与考核 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 用户操作手册制定 | 操作手册撰写与顾问评审 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
4.3 |  | 上线准备 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 制定上线策略与切换计划 | 上线策略与切换计划制定 |  |  | √ | √ | √ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 上线应急策略制定 |  |  |  | √ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 初始化数据准备与测试 | 初始化数据清单确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 初始化数据验证指南 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | xxxx数据收集与测试 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 准备正式生产环境 | 服务器配置确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 服务器端口开放确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 平台部署与自查 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 模型部署与检查 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 数据库安装与检查 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 系统登录确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 网络通畅确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 上线启动商讨会 | 上线启动商讨会 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
4.4 |  | 系统上线 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 正式环境数据导入与优化确认 | 模型场景页面视图配置 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | xxxx数据导入与验证 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 系统优化结果确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 召开上线动员大会 | 启动会材料制作与同行评审 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 召开上线启动会 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 通知正式启用新系统 | 通知正式启用新系统 | [6 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 签署上线确认单 | 签署上线确认单 |  | √ |  |  | √ |  | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:B31)
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B2:[三级流程 （任务）])
实际时间 = MIN([实际时间, row below]:N11)
实际时间 = MAX([实际时间, row below]:N29)
实际完成 = MAX([实际完成, row below]:O11)
实际完成 = MIN([实际完成, row below]:O29)
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])

## 上线运行WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
5.1 |  | 辅导与验收 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 验收策略确认 | [5 empty] | √ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 用户应用指导与定期复盘 | 项目复盘材料制定 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 组织召开复盘会议 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 总结问题并发布指导手册 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 实施文档基线确认 | 确认交付文档清单 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 整理项目交付文档 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | URS需求应答-状态确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 项目文档基线确认 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 项目验收评审 | 准备验收评审材料 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 组织项目验收评审 |  |  |  | √ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 召开项目总结表彰 | 会议流程讨论 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 表彰会材料制作与同行评审 |  |  | √ | √ | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 召开项目总结表彰会 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 签署验收确认单 | 签署验收确认单 |  | √ |  |  | √ |  | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
5.2 |  | 项目收尾 | [7 empty] | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完成
|  | 移交项目资料给客户 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 内部分享与总结归档 | 系统功能分享-内部 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 项目组工作总结-内部 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 更新组织过程资产-内部 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 奖惩兑现与团队解散 | [7 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  | 实施转持续服务交接 | 实施转持续服务交接 |  |  |  |  | √ |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
|  |  | 平台永久授权申请 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 未完成
Formulas:
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!B3:B32)
实际时间 = MIN([实际时间, row below]:N17)
实际完成 = MAX([实际完成, row below]:O17)
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])

## 法定节假日
2023假日 | 日期 | 2024假日 | 日期
元旦 | 2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
春节 | 2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-02-15
2024-02-16
2024-02-17
清明节 | 2024-04-04
2024-04-05
2024-04-06
劳动节 | 2024-05-01
2024-05-02
2024-05-03
2024-05-04
2024-05-05
端午节 | 2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
中秋节 | 2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
国庆 | 2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07