## 里程碑计划
时间 | 2026-09-01 |  | 2023-09-01 |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01
| 1 |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 4 | 1 | 5
实施
开发
用户&IT
里程碑节点说明
序号 | 里程碑 | 开始时间 |  | 结束时间 | 天数
1 | 项目启动会
2 | 蓝图评审
3 | 详设评审
4 | UAT功能交付确认
5 | 系统上线验收
6 | 系统竣工验收
Formulas:
天数 = NETWORKDAYS([开始时间],[结束时间],法定节假日!B2:B34)
天数 = NETWORKDAYS([开始时间],[结束时间],法定节假日!E2:E34)

## 主计划
一级流程 （阶段） | 二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | 后置 | 前置 | 进度 |  | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO | 工作周 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 执行人 |  | 关键交付物 | 2026年8月 | [14 empty] | 2026年9月 | [29 empty] | 2026年10月 | [30 empty] | 2026年11月 | [29 empty] | 2026年12月 | [30 empty] | 2027年1月 | [30 empty] | 2027年2月 | [27 empty] | 2027年3月 | [30 empty] | 2027年4月 | [29 empty] | 2027年5月 | [30 empty] | 2027年6月 | [29 empty] | 2027年7月 | [30 empty] | 2027年8月 | [30 empty] | 2027年9月 | [29 empty] | 2027年10月 | [30 empty] | 2027年11月 | [29 empty] | 2027年12月
[6 empty] | 状态 | 进度备注 | [5 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 主责 | 协助或支持 | time axis 2026-08-17 to 2027-12-31
1 |  |  | 项目准备 | [9 empty] | 2026-08-24 |  | 10 |  | 周年根
| 1.1 |  | 内部启动 | [8 empty] | W0 |  |  | 2 |  | 陈本鸿
★ |  | 1.1.1 | 内部启动准备 | [5 empty] | √ |  |  | W0 |  |  | 1 |  | 陈本鸿
★ |  | 1.1.2 | 内部启动会 | [5 empty] | √ |  | √ | W0 | 2026-08-25 |  | 1 | 是 | 陈本鸿
| 1.2 |  | 技术准备 | [8 empty] | W0 | 2026-08-26 |  | 3 | 是 | 陈本鸿
★ |  | 1.2.1 | 用户业务流程获取 | [8 empty] | W0 |  |  | 3 |  | 陈本鸿
★ |  | 1.2.2 | 交付物V0.1准备 | [5 empty] | √ |  | √ | W0 |  |  | 3 |  | 陈本鸿 |  | 《交付物V0.1》
★ |  | 1.2.3 | 调研问卷准备 | [5 empty] | √ |  | √ | W0 |  |  | 3 |  | 陈本鸿 |  | 《调研问卷》
| 1.3 |  | 项目启动 | [8 empty] | W1 | 2026-08-31 |  | 5 | 是 | 周年根
★ |  | 1.3.1 | 组建客户团队 | [6 empty] | √ |  | W1 |  |  | 2 |  | 陈本鸿 |  | 《项目章程》
★ |  | 1.3.2 | 客户方准备办公环境 | [8 empty] | W1 |  |  | 2 |  | 陈本鸿
★ |  | 1.3.3 | 项目管理规划 | [6 empty] | √ | √ | W1 | 2026-09-02 |  | 3 |  | 陈本鸿 |  | 《项目管理方案》什么东西？谁提供
★ |  | 1.3.4 | 召开启动会 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | W1 | 2026-09-02 |  | 3 |  | 周年根 |  | 《项目启动会PPT》
2 |  |  | 需求分析 | [8 empty] | W1-W26 | 2026-09-01 |  | 113 |  | 周年根
| 2.1 |  | 业务调研与分析 | [8 empty] | W1-W13 |  |  | 59 |  | 陈本鸿
★ |  | 2.1.1 | 调研资料准备 |  | 1.2.3 | [6 empty] | W1-W2 |  |  | 9 |  | 陈本鸿
★ |  | 2.1.2 | DP模块-业务调研与模拟分析 |  | 1.2.1 | [6 empty] | W1-W5 |  |  | 21 |  | 文叶 |  | 《调研纪要》-DP模块
|  | 2.1.3 | APS模块-业务调研与模拟分析 | [8 empty] | W1-W9 |  |  | 38 |  | AP王旭东、AS林寒欣 |  | 《调研纪要》-APS模块
|  | 2.1.4 | IP模块-业务调研与模拟分析 | [8 empty] | W10-W13 | 2026-11-02 |  | 21 |  | 宋沛霖 |  | 《调研纪要》-IP模块
★ |  | 2.1.5 | 调研分析报告制定与评审 | [5 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | 1 | 是 | 陈本鸿 |  | 《调研分析报告》
| 2.2 |  | 系统蓝图设计 | [8 empty] | W1-W13 |  |  | 59 | 是 | 陈本鸿
★ |  | 2.2.1 | 需求确认与应答 | [7 empty] | √ | W1-W5 |  |  | 21 |  | 陈本鸿 |  | 《需求清单》《URS需求应答》
★ |  | 2.2.2 | DP模块-蓝图设计报告制定 | [7 empty] | √ | W1-W5 |  |  | 21 |  | 文叶 |  | 《蓝图设计报告》
|  | 2.2.3 | APS模块-蓝图设计报告制定 | [8 empty] | W1-W9 |  |  | 38 |  | AP王旭东、AS林寒欣 |  | 《蓝图设计报告》
|  | 2.2.4 | IP模块-蓝图设计报告制定 | [8 empty] | W10-W13 | 2026-11-02 |  | 21 | 是 | 宋沛霖 |  | 《蓝图设计报告》
★ |  | 2.2.5 | 蓝图评审与签字确认 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 1 | 是 | 周年根 |  | 《蓝图验收确认单》
| 2.3 |  | 系统详细设计 | [8 empty] | W12-W25 | 2026-11-16 |  | 60 | 是 | 陈本鸿
★ |  | 2.3.1 | DP模块-系统详设文档制定 | [8 empty] | W12-W15 |  |  | 20 |  | 文叶
|  | 2.3.2 | APS模块-系统详设文档制定 | [8 empty] | W12-W20 |  |  | 42 |  | AP王旭东、AS林寒欣
|  | 2.3.3 | IP模块-系统详设文档制定 | [8 empty] | W21-W25 | 2027-01-18 |  | 18 |  | 宋沛霖
★ |  | 2.3.4 | 系统详设评审与签字确认 | [5 empty] | √ | √ | √ |  | 2027-02-19 |  | 1 | 是 | 周年根 |  | 《系统详细设计文档》
| 2.4 |  | 输入数据处理与收集 | [8 empty] | W4-W13 | 2026-09-21 |  | 45 | 是 | 陈本鸿
★ |  | 2.4.1 | 数据收集模板制定与评审 | [6 empty] | √ |  | W4-W13 |  |  | 45 |  | 陈本鸿 |  | 《数据收集模板》
★ |  | 2.4.2 | 少量产品数据收集与验证 | [8 empty] | W4-W13 |  |  | 45 |  | 宋沛霖
★ |  | 2.4.3 | 接口接入数据管理方案制定 | [5 empty] | √ | √ | √ | W4-W13 |  |  | 45 |  | 宋沛霖 |  | 《接口接入数据管理方案》
★ |  | 2.4.4 | 对接系统数据处理与验证 | [8 empty] | W4-W13 |  |  | 45 |  | 宋沛霖
★ |  | 2.4.5 | 全量产品数据与规则收集 | 4.1.2 | [7 empty] | W4-W13 |  |  | 45 |  | 宋沛霖 |  | 《全量数据收集表》
| 2.5 |  | 运行环境准备 | [8 empty] | W25-W26 | 2027-02-15 |  | 10 |  | 陈本鸿
★ |  | 2.5.1 | 运行环境需求确认 | [8 empty] | W25-W26 |  |  | 10 |  | 陈本鸿 |  | 《服务器配置需求》
★ |  | 2.5.2 | 客户IT环境准备 | [8 empty] | W25-W26 |  |  | 10 |  | 陈本鸿
★ |  | 2.5.3 | 网络访问准备 | [8 empty] | W25-W26 |  |  | 10 |  | 陈本鸿 |  | 《网络访问信息表》
3 |  |  | 系统实现 | [8 empty] | W19-W35 | 2027-01-04 |  | 77 |  | 周年根
| 3.1 |  | 系统实现准备 | [8 empty] | W19 |  |  | 5 |  | 陈本鸿
★ |  | 3.1.1 | 开发设计及工时预估 | [8 empty] | W19 |  |  | 5 |  | 陈本鸿 |  | 《需求清单》
★ |  | 3.1.2 | 需求版本及发布计划确认 | [5 empty] | √ | √ | √ | W19 |  |  | 5 |  | 陈本鸿 |  | 《需求跟踪表》
| 3.2 |  | 版本开发与用户确认 | [8 empty] | W19-W35 | 2027-01-04 |  | 72 |  | 陈本鸿
★ |  | 3.2.1 | 开发测试数据准备 | [8 empty] | W19 |  |  | 5 |  | 宋沛霖 |  | 《测试用例》《测试数据》
★ |  | 3.2.2 | DP模块-开发实现与测试确认 | [8 empty] | W19-W31 | 2027-01-08 |  | 52 |  | 文叶
|  | 3.2.3 | IP模块-开发实现与测试确认 | [8 empty] | W23-W35 | 2027-02-01 |  | 57 |  | 宋沛霖
|  | 3.2.4 | APS模块-开发实现与测试确认 | [8 empty] | W23-W35 | 2027-02-01 |  | 57 |  | AP王旭东、AS林寒欣
★ |  | 3.2.5 | 顾问单元测试与确认 | [8 empty] | W31-W35 | 2027-04-01 |  | 21 |  | 陈本鸿 |  | 《测试报告》
★ |  | 3.2.6 | 用户单元测试与确认 | [8 empty] | W31-W35 | 2027-04-01 |  | 21 |  | 陈本鸿 |  | 《测试报告》
| 3.3 |  | 用户集成测试 | [8 empty] | W19-W35 | 2027-01-04 |  | 77 |  | 陈本鸿
★ |  | 3.3.1 | 关键用户培训考核 | [8 empty] | W19 |  |  | 2 |  | 陈本鸿
★ |  | 3.3.2 | DP模块-业务场景拉通测试 | [8 empty] | W19-W31 | 2027-01-08 |  | 52 |  | 文叶 |  | 《场景测试用例》-DP模块、《测试报告》-DP模块
|  | 3.3.3 | IP模块-业务场景拉通测试 | [8 empty] | W23-W35 | 2027-02-01 |  | 57 |  | 宋沛霖 |  | 《场景测试用例》-IP模块、《测试报告》-IP模块
|  | 3.3.4 | APS模块-业务场景拉通测试 | [8 empty] | W23-W35 | 2027-02-01 |  | 57 |  | AP王旭东、AS林寒欣 |  | 《场景测试用例》-APS模块、《测试报告》-APS模块
★ |  | 3.3.5 | 系统联调测试（全量） | [8 empty] | W34-W35 | 2027-04-19 |  | 10 |  | 宋沛霖 |  | 《测试报告》
★ |  | 3.3.6 | UAT功能交付确认 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | W34-W35 | 2027-04-19 |  | 10 |  | 周年根 |  | 《功能交付清单》
★ |  | 3.3.7 | UAT系统环境演示评审 | [5 empty] | √ |  | √ | W34-W35 | 2027-04-19 |  | 10 |  | 陈本鸿
4 |  |  | UAT/试运行 | [8 empty] | W31-W53 | 2027-04-01 |  | 104 |  | 周年根
| 4.1 |  | UAT/试运行 | [8 empty] | W31-W53 |  |  | 104 |  | 陈本鸿
★ |  | 4.1.1 | 试运行计划制定 | [5 empty] | √ | √ | √ | W31 |  |  | 2 |  | 陈本鸿
★ |  | 4.1.2 | 全量数据测试准备 | [8 empty] | W32 | 2027-04-06 |  | 4 |  | 宋沛霖 |  | 《场景测试用例》
★ |  | 4.1.3 | DP模块-系统试运行及确认 | [8 empty] | W31-W48 | 2027-04-01 |  | 82 |  | 文叶 |  | 已签字《测试报告》-DP模块
|  | 4.1.4 | IP模块-系统试运行及确认 | [8 empty] | W36-W53 | 2027-05-03 |  | 84 |  | 宋沛霖 |  | 已签字《测试报告》-IP模块
|  | 4.1.5 | APS模块-系统试运行及确认 | [8 empty] | W36-W53 |  |  | 84 |  | AP王旭东、AS林寒欣 |  | 已签字《测试报告》-APS模块
★ |  | 4.1.6 | 测试问题结果确认 | [6 empty] | √ | √ |  | 2027-08-30 |  | 2 |  | 陈本鸿 |  | 《问题跟踪表》
| 4.2 |  | 最终用户培训 | [8 empty] | W49-W50 | 2027-08-02 |  | 10 |  | 陈本鸿
★ |  | 4.2.1 | 最终用户培训考核 | [8 empty] | W49 |  |  | 5 |  | 陈本鸿 |  | 《培训教材》
★ |  | 4.2.2 | 用户操作手册制定 | [5 empty] | √ | √ | √ | W50 | 2027-08-07 |  | 5 |  | 陈本鸿 |  | 《用户操作手册》
| 4.3 |  | 上线准备 | [8 empty] | W51-W52 | 2027-08-16 |  | 10 |  | 陈本鸿
★ |  | 4.3.1 | 制定上线策略与切换计划 | [5 empty] | √ | √ | √ | W51-W52 |  |  | 10 |  | 陈本鸿 |  | 《上线策略与切换计划》《应急策略》
★ |  | 4.3.2 | 初始化数据准备与测试 | [8 empty] | W51-W52 |  |  | 10 |  | 宋沛霖 |  | 《测试报告》
★ |  | 4.3.3 | 准备正式生产环境 | [8 empty] | W51-W52 |  |  | 10 |  | 陈本鸿 |  | 正常运行的生产环境
★ |  | 4.3.4 | 上线启动商讨会 | [8 empty] | W51-W52 |  |  | 10 |  | 周年根 |  | 《会议纪要》
| 4.4 |  | 系统上线 | [8 empty] | W52-W53 | 2027-08-23 |  | 7 |  | 周年根
★ |  | 4.4.1 | 正式环境数据导入与优化确认 | [8 empty] | W52-W53 |  |  | 7 |  | 宋沛霖
★ |  | 4.4.2 | 召开上线动员大会 | [5 empty] | √ | √ | √ | W52-W53 |  |  | 7 |  | 周年根 |  | 《上线启动会PPT》
★ |  | 4.4.3 | 通知正式启用新系统 | [8 empty] | W52-W53 |  |  | 7 |  | 陈本鸿 |  | 正式启动邮件
★ |  | 4.4.4 | 签署上线确认单 |  |  |  |  | √ |  |  | √ | W52-W53 |  |  | 7 |  | 周年根 |  | 《项目上线确认单》
5 |  |  | 上线跟踪 | [8 empty] | W53-W66 | 2027-09-01 |  | 59 |  | 周年根
| 5.1 |  | 辅导与验证 | [8 empty] | W53-W64 |  |  | 52 |  | 周年根
★ |  | 5.1.1 | 验收策略确认 | [7 empty] | √ | W53-W64 |  |  | 52 |  | 周年根 |  | 《会议纪要》
★ |  | 5.1.2 | 用户应用指导与定期复盘 | [8 empty] | W53-W64 |  |  | 52 |  | 陈本鸿 |  | 《项目问题跟踪表》《复盘总结报告》
★ |  | 5.1.3 | 实施文档基线确认 | [8 empty] | W53-W64 |  |  | 52 |  | 陈本鸿 |  | 《交付文档清单》
★ |  | 5.1.4 | 项目验收评审 | [5 empty] | √ | √ | √ | W53-W64 |  |  | 52 |  | 周年根 |  | 《项目验收总结报告》《验收备忘》
★ |  | 5.1.5 | 召开总结表彰大会 | [7 empty] | √ | W53-W64 |  |  | 52 |  | 周年根 |  | 《总结表彰PPT》
★ |  | 5.1.6 | 签署验收确认单 |  |  |  |  | √ |  |  | √ | W53-W64 |  |  | 52 |  | 周年根 |  | 《项目验收确认单》
| 5.2 |  | 项目收尾 | [8 empty] | W65-W66 | 2027-11-22 |  | 7 | 是 | 周年根
★ |  | 5.2.1 | 移交项目资料给客户 | [8 empty] | W65-W66 |  |  | 7 |  | 陈本鸿
★ |  | 5.2.2 | 内部分享与总结归档 | [7 empty] | √ | W65-W66 |  |  | 7 |  | 陈本鸿 |  | 《系统功能分享PPT》《项目组工作总结PPT》
★ |  | 5.2.3 | 奖惩兑现与团队解散 | [8 empty] | W65-W66 |  |  | 7 |  | 周年根
★ |  | 5.2.4 | 实施转持续服务交接 | [7 empty] | √ | W65-W66 |  |  | 7 |  | 陈本鸿

## 项目准备WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
|  | 计划时间: 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
1.1 |  | 任务名称: 内部启动 | [6 empty] | 陈本鸿
| 1.1.1 | 任务名称: 内部启动准备 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 选择团队成员 |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 组织售前交接会; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 制度模板裁剪; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 项目基线制定 |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 项目基线评审; 乙方 评审: √; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: CRM建项; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
| 1.1.2 | 任务名称: 内部启动会 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 内部启动材料准备; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 组织内部启动会; 乙方 评审: √; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
1.2 |  | 任务名称: 技术准备 | [6 empty] | 陈本鸿
| 1.2.1 | 任务名称: 用户业务流程获取 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 用户业务流程获取 | [8 empty] | 未完成
| 1.2.2 | 任务名称: 交付物V0.1准备 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 交付物V0.1制定 |  | 2 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 技术顾问评审; 乙方 评审: √; PMO: √ | [8 empty] | 未完成
| 1.2.3 | 任务名称: 调研问卷准备 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 调研问卷准备 |  | 2 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 技术顾问评审; 乙方 评审: √; PMO: √ | [8 empty] | 未完成
1.3 |  | 任务名称: 项目启动 | [6 empty] | 周年根
| 1.3.1 | 任务名称: 组建客户团队 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 指导组建客户团队; 甲方 评审: √ | [8 empty] | 未完成
| 1.3.2 | 任务名称: 客户方准备办公环境 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 客户办公环境准备 | [8 empty] | 未完成
| 1.3.3 | 任务名称: 项目管理规划 | [6 empty] | 陈本鸿
|  | WBS: 项目管理方案确定; 甲方 评审: √; PMO: √ | [8 empty] | 未完成
| 1.3.4 | 任务名称: 召开启动会 | [6 empty] | 周年根
|  | WBS: 启动会流程讨论 |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 启动会PPT制作与同行评审; 乙方 评审: √; 甲方 评审: √; PMO: √ |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | WBS: 召开启动会; 里程碑: √ | [8 empty] | 未完成
1、与主计划相同，每个阶段的WBS中，计划时间制定时，填写计划开始时间和工作日计划天数即可输出计划结束时间
2、二级任务实际开始时间和实际完成时间可通过编辑三四级任务完成时间识别出。
3、四级任务手动编辑实际开始时间和实际完成时间自动计算出实际工作天数
4、通过四级任务【状态】下拉框，选择状态为“未完成”、“进行中”和“已完成”，主计划中的任务状态会自动更新。
5、乱码没有关系，按照以上说明编辑乱码即可生成日期
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日]-1,1,法定节假日!$B2:B67)

## 需求分析WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
2.1 |  | 业务调研与分析 | [13 empty] | 陈本鸿
| 2.1.1 | 调研资料准备 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 调研问卷用户确认 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 用户调研计划制定与评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.1.2 | DP模块-业务调研与模拟分析 | [13 empty] | 文叶
|  |  | 对接埃森哲调研成果 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 初版业务场景流程梳理 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务流程差异分析及讨论 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务优化策略确认 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口清单梳理与确认 | [14 empty] | 未完成
| 2.1.3 | APS模块-业务调研与模拟分析 | [13 empty] | AP王旭东、AS林寒欣
|  |  | 对接埃森哲调研成果 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 初版业务场景流程梳理 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务流程差异分析及讨论 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务优化策略确认 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口清单梳理与确认 | [14 empty] | 未完成
| 2.1.4 | IP模块-业务调研与模拟分析 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 对接埃森哲调研成果 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 初版业务场景流程梳理 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务流程差异分析及讨论 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务优化策略确认 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口清单梳理与确认 | [14 empty] | 未完成
| 2.1.5 | 调研分析报告制定与评审 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 调研分析报告制定 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问评审确认 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户评审确认 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部评审确认 |  |  |  | √ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 未完成
2.2 |  | 系统蓝图设计 | [13 empty] | 陈本鸿
| 2.2.1 | 需求确认与应答 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 需求清单编写与确认 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 11 | [6 empty] | 未完成
|  |  | URS需求应答编写与确认 |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | 未完成
| 2.2.2 | DP模块-蓝图设计报告制定 | [13 empty] | 文叶
|  |  | 蓝图设计报告制定 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.2.3 | APS模块-蓝图设计报告制定 | [13 empty] | AP王旭东、AS林寒欣
|  |  | 蓝图设计报告制定 | [7 empty] | 18 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.2.4 | IP模块-蓝图设计报告制定 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 蓝图设计报告制定 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 |  |  |  | √ |  |  |  | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 |  |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未完成
| 2.2.5 | 蓝图评审与签字确认 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 正式评审汇报 |  |  |  | √ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 评审完成签字 |  |  |  |  | √ |  |  | 1 | [6 empty] | 未完成
2.3 |  | 系统详细设计 | [13 empty] | 陈本鸿
| 2.3.1 | DP模块-系统详设文档制定 | [13 empty] | 文叶
|  |  | 系统详设文档制定 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.3.2 | APS模块-系统详设文档制定 | [13 empty] | AP王旭东、AS林寒欣
|  |  | 系统详设文档制定 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.3.3 | IP模块-系统详设文档制定 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 系统详设文档制定 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 技术顾问同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户同行评审 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 谷斗内部同行评审 | [14 empty] | 未完成
| 2.3.4 | 系统详设评审与签字确认 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 正式评审汇报 |  |  | √ |  | √ |  |  | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 评审完成签字 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
2.4 |  | 输入数据处理与收集 | [13 empty] | 陈本鸿
| 2.4.1 | 数据收集模板制定与评审 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 基础规则收集模板制定与确认 |  |  |  | √ |  |  |  | 15 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 新增规则模板制定与确认 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口接入数据收集清单确认 | [14 empty] | 未完成
| 2.4.2 | 少量产品数据收集与验证 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 少量产品数据用户收集 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 产品demo验证与确认 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 数据收集模板调整 | [14 empty] | 未完成
| 2.4.3 | 接口接入数据管理方案制定 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 数据收集与分析讨论 | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 数据管理需求方案制定 | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 数据管理需求方案评审发布 |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | 未完成
| 2.4.4 | 对接系统数据处理与验证 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | xxx系统数据处理与结果验证 | [14 empty] | 未完成
| 2.4.5 | 全量产品数据与规则收集 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 全量产品清单确认 | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 全量产品数据与规则收集 | [14 empty] | 未完成
2.5 |  | 运行环境准备 | [13 empty] | 陈本鸿
| 2.5.1 | 运行环境需求确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 环境服务器配置及端口确认 | [14 empty] | 未完成
| 2.5.2 | 客户IT环境准备 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 系统所需服务器采购与安装 | [14 empty] | 未完成
| 2.5.3 | 网络访问准备 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | VPN与堡垒机申请 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 服务器端口访问开通 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 各账号登录确认 | [14 empty] | 未完成
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日]-1,1,法定节假日!$B2:B67)
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日],1,法定节假日!$B2:B67)
计划时间 = WORKDAY.INTL([计划结束, row above],1,1,法定节假日!$B2:B67)

## 系统实现WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
3.1 |  | 系统实现准备 | [13 empty] | 陈本鸿
| 3.1.1 | 开发设计及工时预估 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 开发功能设计 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 功能工时估算 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 开发设计评审 |  |  | √ |  | √ | [9 empty] | 未完成
| 3.1.2 | 需求版本及发布计划确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 需求版本制定与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 发布计划制定与确认 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 禅道需求和任务创建 |  |  |  |  | √ | [9 empty] | 未完成
3.2 |  | 版本开发与用户测试 | [13 empty] | 陈本鸿
| 3.2.1 | 开发测试数据准备 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 测试用例制定与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口postman联调 | [14 empty] | 未完成
| 3.2.2 | 开发实现与测试确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 开发实现与测试确认 | [14 empty] | 未完成
| 3.2.3 | 顾问单元测试与确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 顾问单元测试与确认 | [14 empty] | 未完成
| 3.2.4 | 用户单元测试与确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 功能部署与配置 | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 组织用户培训与确认 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 用户单元测试与确认 | [14 empty] | 未完成
3.3 |  | 用户集成测试 | [13 empty] | 陈本鸿
| 3.3.1 | 关键用户培训考核 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 关键用户培训准备 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 关键用户培训与考核 | [14 empty] | 未完成
| 3.3.2 | 业务场景拉通测试 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 场景测试计划制定与确认 | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 测试用例制定与确认 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 系统功能及优化确认 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 场景测试与报告确认 | [14 empty] | 未完成
| 3.3.3 | 系统联调测试（全量） | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 联调测试计划制定与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 测试用例制定与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 测试数据准备与确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 系统配置与通讯准备 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 接口测试与报告确认 | [14 empty] | 未完成
| 3.3.4 | 功能交付确认 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 功能交付清单确认 |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | 未完成
| 3.3.5 | UAT系统环境演示评审 | [13 empty] | 陈本鸿 |  | 未完成
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日]-1,1,法定节假日!$B2:B67)
计划时间 = WORKDAY.INTL([计划结束, row above],1,1,法定节假日!$B2:B67)

## UAT试运行WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
4.1 |  | UAT/试运行 | [13 empty] | 陈本鸿
| 4.1.1 | 试运行计划制定 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 试运行计划制定与确认 |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | 未完成
| 4.1.2 | 全量数据测试准备 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 产品与规则系统导入与验证 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 业务数据全量导入 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 销售数据准备与导入 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 全量系统优化排产验证 | [14 empty] | 未完成
| 4.1.3 | 系统试运行及确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 各计划结果合理性确认 | [7 empty] | 70 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 试运行报告签字确认 |  |  |  | √ | √ | [9 empty] | 未完成
| 4.1.6 | 测试问题结果确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 测试问题结果确认 | [14 empty] | 未完成
4.2 |  | 最终用户培训 | [13 empty] | 陈本鸿
| 4.2.1 | 最终用户培训考核 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 最终用户培训准备 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 最终用户培训与考核 | [14 empty] | 未完成
| 4.2.2 | 用户操作手册制定 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 操作手册撰写与顾问评审 |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | 未完成
4.3 |  | 上线准备 | [13 empty] | 陈本鸿
| 4.3.1 | 制定上线策略与切换计划 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 上线策略与切换计划制定 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 上线应急策略制定 |  |  |  | √ | [10 empty] | 未完成
| 4.3.2 | 初始化数据准备与测试 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 初始化数据清单确认 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 初始化数据验证指南 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | xxxx数据收集与测试 | [14 empty] | 未完成
| 4.3.3 | 准备正式生产环境 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 服务器配置确认 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 服务器端口开放确认 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 平台部署与自查 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 模型部署与检查 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 数据库安装与检查 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 系统登录确认 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 网络通畅确认 | [14 empty] | 未完成
| 4.3.4 | 上线启动商讨会 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 上线启动商讨会 | [14 empty] | 未完成
4.4 |  | 系统上线 | [13 empty] | 周年根
| 4.4.1 | 正式环境数据导入与优化确认 | [13 empty] | 宋沛霖
|  |  | 模型场景页面视图配置 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | xxxx数据导入与验证 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 系统优化结果确认 | [14 empty] | 未完成
| 4.4.2 | 召开上线动员大会 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 启动会材料制作与同行评审 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 5 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 召开上线启动会 | [14 empty] | 未完成
| 4.4.3 | 通知正式启用新系统 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 通知正式启用新系统 | [14 empty] | 未完成
| 4.4.4 | 签署上线确认单 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 签署上线确认单 |  | √ |  |  | √ | [9 empty] | 未完成
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日]-1,1,法定节假日!$B2:B67)
计划时间 = WORKDAY.INTL([计划结束, row above],1,1,法定节假日!$B2:B67)

## 上线运行WBS
二级流程 （场景） | 三级流程 （任务） | 任务名称 | WBS | 说明 | 里程碑 | 乙方 评审 | 甲方 评审 | PMO 监控&评审点 | 计划时间 |  | 工作日 | 是否与上个任务为前后置关系 | 实际时间 |  | 工作日 | 执行人 |  | 进度 |  | 交付物
[9 empty] | 计划开始 | 计划结束 | 计划天数 |  | 实际开始 | 实际完成 | 实际天数 | 主责 | 协助或支持 | 状态 | 进度备注
5.1 |  | 辅导与验收 | [13 empty] | 周年根
| 5.1.1 | 验收策略确认 | [5 empty] | √ | [7 empty] | 周年根 |  | 未完成
| 5.1.2 | 用户应用指导与定期复盘 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 项目复盘材料制定 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 组织召开复盘会议 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 总结问题并发布指导手册 | [14 empty] | 未完成
| 5.1.3 | 实施文档基线确认 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 确认交付文档清单 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 整理项目交付文档 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 未完成
|  |  | URS需求应答-状态确认 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 项目文档基线确认 | [14 empty] | 未完成
| 5.1.4 | 项目验收评审 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 准备验收评审材料 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 37 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 组织项目验收评审 |  |  |  | √ | [10 empty] | 未完成
| 5.1.5 | 召开项目总结表彰 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 会议流程讨论 | [7 empty] | 12 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 表彰会材料制作与同行评审 |  |  | √ | √ | √ |  |  | 28 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 召开项目总结表彰会 | [14 empty] | 未完成
| 5.1.6 | 签署验收确认单 | [13 empty] | 周年根
|  |  | 签署验收确认单 |  | √ |  |  | √ | [9 empty] | 未完成
5.2 |  | 项目收尾 | [13 empty] | 周年根
| 5.2.1 | 移交项目资料给客户 | [13 empty] | 陈本鸿 |  | 未完成
| 5.2.2 | 内部分享与总结归档 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 系统功能分享-内部 |  |  |  |  | √ |  |  | 3 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 项目组工作总结-内部 |  |  |  |  | √ |  |  | 2 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 更新组织过程资产-内部 |  |  |  |  | √ | [9 empty] | 未完成
| 5.2.3 | 奖惩兑现与团队解散 | [13 empty] | 周年根 |  | 未完成
| 5.2.4 | 实施转持续服务交接 | [13 empty] | 陈本鸿
|  |  | 实施转持续服务交接 |  |  |  |  | √ |  |  | 4 | [6 empty] | 未完成
|  |  | 平台永久授权申请 | [14 empty] | 未完成
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([实际时间],[实际完成])
计划结束 = WORKDAY.INTL([计划时间],[工作日]-1,1,法定节假日!$B2:B67)
计划时间 = WORKDAY.INTL([计划结束, row above],1,1,法定节假日!$B2:B67)

## 法定节假日
日期
元旦 | 2025-12-30 | 2026假日
2025-12-31
2026-01-01
春节 | 2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
清明节 | 2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
劳动节 | 2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
端午节 | 2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
中秋节 | 2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
国庆节 | 2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
元旦 | 2026-12-30 | 2027假日
2026-12-31
2027-01-01
春节 | 2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
清明节 | 2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
劳动节 | 2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
端午节 | 2027-06-09
中秋节 | 2027-09-15
国庆节 | 2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07